### 四川省建筑工程质量检测及信息化服务平台的研究与示范

工作序号：（由科技部统一填写）         课题编号：Q-1

一、课题来源

本课题来源于四川省科技厅，是2015年度四川省科技支撑计划项目。

二、总体研究内容

（1）四川省建筑工程质量检测服务模式的研究

（2）检测机构内部网络化管理与控制技术研究

（3）检测机构之间数据共享与应用技术研究

（4）四川省建筑工程质量监督管理信息化技术研究

（5）大数据量的数据安全高效传输体系研究

（6）平台推广应用与示范

三、预期研究成果

项目紧密围绕“提升工程质量检测机构服务水平”，从研究建立质量检测全新服务模式，到检测机构内部网络化管理与控制技术，到检测机构之间的数据共享与应用技术以及工程质量监督的信息化管理四个方面，全面挖掘和提升第三方建筑工程质量检测机构的服务水平。项目预期完成搭建省内建筑工程领域的第三方检测服务平台，申请软件著作权登记2项，发表论文2篇。

四、总体进度计划

2015年12月—2016年3月，完成现状调研报告，研究第三方检测服务平台商业模式；

2016年4月—2016年6月，研究检测机构内部网络化管理与控制技术研究，建立四川省建筑工程质量检测监督管理信息系统；

2016年7月—2016年9月，研究数据共享与应用技术及数据的安全传输体系，建立四川省建筑工程质量检测监管服务系统，并将平台在全省范围内推广应用；

2016年10月—2016年12月，撰写结题报告，准备验收。

五、年度研究计划

第一季度：完成现状调研报告，研究第三方检测服务平台商业模式的研究；

第二季度：建立四川省建筑工程质量检测内部监督管理信息系统；

第三季度：建立四川省建筑工程质量检测监管服务系统，并将平台在全省范围内推广应用；

第四季度：撰写结题报告，准备验收。

六、项目组成人员

课题负责人：XXX

参与单位：四川省建筑工程质量检测中心

参加人员：XXX、XXX

备注：

1、项目总体研究内容、预期研究成果和总体进度计划为项目的总体情况，其总体进度计划可按照项目实施计划书或立项申报书填写；

2、年度研究计划，仅填写当年的研究计划，要求按季度填写。