## 住建
课题名称 | 课题编号 | 负责人 | 课题来源 | 经费 | 起止时间 | 应完成任务 | 下一步计划
《古建筑木结构维护和加固技术规范》GB主编(修订) | S-02 | 吴体 | 住建部 | 30 | 2014.1-2015.12 | 完成报批稿和报批手续 | 2月开审查会
《建筑结构加固工程施工规程》JGJ 主编 | S-05 | 王德华 | 住建部 | 35 | 2015.1-2018.6 | 完成征求意见稿并公示 | 经费使用滞后
工程建设标准实施情况统计分析要点研究 | S-07 | 王德华 | 住建部 | 12 | 2016.1-2017.6 | 撰写结题报告，准备验收 （6月任务） | 正常
既有建筑鉴定与加固系列标准实施指南编制研究 | S-08 | 王德华 | 住建部 | 8 | 2016.1-2016.12 | 撰写结题报告，准备验收 （10月任务） | 正常？
碳纤维双向编织板快速加固的锚固方法研究 | ZS-10 | 黎红兵 | 住建部 | 35 | 2016.01-2019.01 | 完成试验仿真分析。 预期申报实用新型专利1项，学术论文2篇，年度总结报告3篇，中期总结报告1篇，验收总结报告1篇。 | 2018年下半年结题
《既有建筑鉴定与加固技术规范》研编 | S-11 | 王德华 | 住建部标准定额司 | 10+48 | 2018.03止 | 完成研究总报告（正式稿）和《既有建筑鉴定与加固技术规范》（初稿），并开展中期评估 | 经费使用滞后
新型高性能混凝土外加剂研究及应用 | ZA-76 | 徐创霞 | 住建部 | 40 | 2015.1-2016.12 | 总结课题的研究，整理资料，申请结题 | 整理准备结题
石墨烯增强乙烯醇纤维的结构与性能及在混凝土中的应用研究 | ZA-80 | 贾二鹏 | 住建部 | 50 | 2016.06-2018.06 | 研究纤维混凝土的结构与性能 | 正常
《砌体结构技术规范》研编 | F-54 | 吴体 | 住建部 | 48+院10 | 2016-2018.3 | 完成研究总报告（正式稿）和技术规范（初稿），开展中期评估 | 正常
英国砌体结构设计规范翻译及对比研究 | F-55 | 肖承波 | 住建部标准定额研究所 | 4 | 2016 | 完成对比研究报告（结题） | 正常
川西高海拔州县房屋工程建设关键技术研究 | ZL-4 | 杨琼 | 住建部 | 60 | 2016.01-2018-12 | 完成冻土地基处理技术研究 专利1项，论文1篇 | 正常
既有玻璃幕墙安全使用性能检测鉴定技术规程 | G-24 | 贾 斌 | 四川省住建厅 | 10 |  |  | 已完成送审稿，待评审
外围护结构综合热工性能评估方法在节能居住建筑中的应用技术研究 | R-10 | 于忠 | 四川省住建厅 | 10 | 2008.10-2009.12 | 结题验收
红外热像技术在建筑围护结构热工性能评价中的应用研究 | R-32 | 张剑峰 | 四川省住建厅 | 20 | 2011.10-2013.6 | 结题验收
建筑外窗隔声性能研究 | R-58 | 金洁 | 四川省住建厅 | 19.6 |  | 结题验收 | 待验收
四川省建筑节能与绿色建筑2015年年度发展研究 | R-62 | 于忠 | 四川省住建厅 | 13.5 | 2015.6-2016.8 | 结题验收 | 已完成送审稿，待评审
《膨胀玻化微珠无机保温板构造图集》 | R-65 | 余恒鹏 | 四川省住建厅 | 10 | 2016.4-2016.10 | 结题验收 | 已送至印刷
《四川省绿色建筑评价标准》修订 | R-69 | 于忠 | 四川省住建厅 | 15 | 2016.2-2016.11 | 结题验收 | 待验收评审
《四川省自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》DB主编 | R-70 | 黎力 | 四川省住建厅 |  | 2015.12-2017.6 | 完成规程审稿并进行审查
四川省严寒和寒冷地区被动式低能耗建筑集成技术研究与示范 | R-72 | 黎力 | 四川省住建厅 | 16 |  | 撰写结题报告，准备验收
《四川省绿色建筑工程验收规范》 | R-77 | 于忠 黎力 | 四川省住建厅 | 16 | 2017.3-12 | 标准审查并完成报批稿
《四川省绿色建筑运行维护技术规程》 | R-78 | 高波 | 四川省住建厅 | 10 | 2016.10-2017.12 | 组织召开评审会，并根据评审会结果，形成报批稿
2016四川省建筑节能与绿色建筑年度发展报告 | R-81 | 于忠 | 四川省住建厅 | 10 | 2016.9-2017.7 |  | 已完成
四川省柔性饰面板块建筑外墙装饰工程技术标准 | R-82 | 刘晖 金洁 | 四川省住建厅 |  | 2017.8.15
《四川省不透水土层地下室排水卸压抗浮技术规程》DB主编 | ZE-65 | 刘广均 | 四川省住建厅 | 10 | 2013.9-2014.12 | 结题验收 | 与E-66一致
四川省优秀历史建筑保护与可持续利用技术研究 | ZF-35 | 吴体 | 四川省住建厅 | 10 | 2013.6-2015.6 | 结题验收
《四川省建筑叠层橡胶隔震支座应用技术规程》DB主编 | F-44 | 凌程建 | 四川省住建厅 | 16 |  | 结题验收 | 已批复
《四川农村居住建筑危险性识别及常用维修加固方法实用手册》 | F-56 | 肖承波 | 四川省住建厅 | 18 | 2017.03-2017.12 | 形成报批稿并上报 | 正常
《四川省农村居住建筑抗震加固图集》 | F-57 | 肖承波 | 四川省住建厅 | 15 | 2017.03-2017.12 | 形成报批稿并上报 | 正常
装配式波形钢网增强轻质保温外墙板构造图集 | F-63 |  | 四川省住建厅
《四川省轻型木结构住宅技术规程》 | C-61 | 张瀑 | 四川省住建厅 | 13 |  | 完成审查并报批
《装配整体式混凝土结构设计规程》修订 | C-62 | 张瀑 | 四川省住建厅 | 10

## 科技口
课题名称 | 课题编号 | 负责人 | 课题来源 | 经费 | 起止时间 | 应完成任务 | 检查结果/下一步计划
既有居住建筑宜居改造及功能提升关键技术 既有居住建筑改造实施路线、标准体系与重点标准研究课题 | S-13 | 刘汉昆 | 科技部 | 50 | 2017.7-2020.6 | 编写研究报告，发布论文1篇 | 正常
中欧国际合作项目“带高效热回收功能的超薄明装新风净化器开发及应用” | R-60 | 袁磊 | 科技部 |  |  | 结题验收 | 2018年3月预验收
“既有公共建筑综合性能提升与改造关键技术”的子课题“既有公共建筑机电系统能效分级及纠偏关键技术研究与示范” | R-76 | 乔振勇 | 科技部 国家重点研发计划 | 50 | 2016.7-2019.12 | 发表论文（中文核心）2篇，申请实用新型专利1项 | 正常，注意自筹经费
“工业化建筑质量验收方法及标准体系”子课题“工业化建筑构配件及部品的进场验收方法研究” | F-52 | 吴体 | 科技部 | 60 | 2016.9-2020.6 | 整理试验数据，开展数据统计分析 | 正常
工业化建筑隔震及消能减震关键技术研究 工业化建筑隔震及消能减震关键技术 | L-6 | 郭阳照 | 科技部 | 20 |  | 暂未开展
地下预制构件装配技术研究 | V-06 | 何开明 | 四川省科技厅 | 48 |  | 发表论文，编写研究报告，准备验收 | 正常
四川省绿色建筑与建筑节能科普人才培训 | V-08 | 吴体 | 四川省科技厅 | 30 | 2016.1-2017.12 | 完成1场绿建培训，编写研究报告，准备验收 （已申请延期） | 正常
科技创新支撑建筑产业转型升级的研究 | V-10 | 冮军 | 四川省科技厅 | 8 | 2017.1-2018.12 | 开展调研工作，形成论文1-2篇 | 正常
既有建筑地下空间开发利用关键技术及应用研究 | D-30 | 张敬一 | 四川省科技厅 | 50 | 2017-09-01 至 2019-09-01 | 已投1篇EI | 正常
四川省震后建筑物应急鉴定与维修加固科普人才培训 | S-04 | 黎红兵 | 四川省科技厅 | 30 | 2016.1-2017.12 | 撰写结题报告，完成结题工作 | 2月验收
高效多功能室内空气净化材料与集成应用关键技术 | A-74 | 徐创霞 | 四川省科技厅 | 100 | 2015.1-2017.12 | 研究报告编写与结题验收 （已申请延期） | 正常
工业化建筑示范检测技术（含示范检测） | R-68 | 余恒鹏 | 四川省科技厅 | 20 | 2015.12-2017.3 | 依据承担单位要求完成任务 | 与承担单位保持一致，购买软件应注意相关性
四川省建筑工程质量监督多主体协作云服务信息管理系统成果转化 | J-9 | 王德华 冮军 | 四川省科技厅 | 100 | 2017.1-2019.12 | 系统二期开发，并研发手机客户端 | 稍滞后，上半年开发完客户端
基于《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的建筑物抗震加固综合技术研究 | F-47 | 凌程建 | 四川省科技厅 | 50 | 2016.03.28-2018.03.28 | 完成不同类别既有建筑物抗震性能分析及修复对策研究 | 已申请延期至2019年3月
复杂多变环境中一种高智能型混合建筑节能系统的研发和应用 | F-62 | 吴祚菊 | 四川省科技厅 | 20 | 2017.1.1-2018.12.31 | 建立智能反映数据库及阈值设置，完成相关研发
自减震装配式房屋关键技术研究 | L-3 | 郭阳照 | 四川省科技厅 | 60 | 2016.03-2018.12 | 自减震装配式房屋构件产品性能试验（第二部分）和试验报告及学术论文撰写 （申请专利1~2项） | 正常
太阳能光伏装配式一体化建筑关键技术开发与示范 | L-7 | 赵干荣 | 四川省科技厅 | 30 | 2017.1-2018.12
既有建筑地下空间开发利用关键技术及应用研究 | D-27 | 张敬一 | 成都市科技局 | 10 | 2016-08-01至2018-07-31 | 补桩加强模式的分析算法进行研究；专利1项或论文1篇 | 正常
既有建筑桩基安全性状测试方法的原理及应用研究 | D-31 | 张敬一 | 成都市科技局 | 10 | 2017-07-01至2018-12-31 | 已完成论文1篇
功能一体化泡沫混凝土性能研究 | A-81 | 杨曜 | 成都市科技局 | 10 | 2016.8-2018.7 | 干缩及耐久性能研究 （论文1篇，专利1项）
石墨烯增强聚乙烯醇纤维的结构与性能及在混凝土中的应用研究 | A-83 | 贾二鹏 张伟 | 成都市科技局 | 10 |  |  | 滞后，抓紧开展
传统川西民居结构安全性能与文化传承保护关键技术研究 | E-70 | 高亮 | 成都市科技局 | 10 | 2016.8-2018.7 | 基本完成研究对象结构安全性能现状的调研工作，完成高精度非线性有限元模型的开发并进行相关分析

## 华西集团
课题名称 | 课题编号 | 负责人 | 课题来源 | 经费 | 起止时间 | 应完成任务 | 下一步计划
城市大截面地下管廊顶管关键技术研究 | V-11 | 何开明 | 四川华西集团 | 30 | 2016.9-2018.12 | 现场试验报告 | 项目实施计划书
OA系统在企业科研管理中的应用研究 | V-12 | 马杰 | 四川华西集团 | 5 | 2016-2017 | 完成研究报告，申请验收 | 项目实施计划书
承压型囊式扩体锚索技术在成都膨胀土地区应用研究 | D-24 | 袁贵兴 | 四川华西集团 | 40 | 2016.1-2017.12 | 结题验收 （申请发明专利1项，发表论文2篇） | 2018年6月结题，增加论文1篇
既有建筑桩基性状测试方法研究 | D-28 | 张敬一 | 四川华西集团 | 10 | 2016.9-2018.6 | 论文2篇，专利发明申请2项 | 正常
预应力管桩预钻孔法植桩技术应用研究 | D-29 | 蒋志军 | 四川华西集团 | 10 | 2016.9-2018.6 | 技术参数获取，工程应用方案制定 | 正常
碳纤维双向编织板及其无胶锚接的试验研究 | S-01 | 黎红兵 | 四川华西集团 | 15 | 2013.1-2015.10 | 准备结题资料 （预期申报1—2项专利） | 正常
地震区用结构胶粘剂性能的试验研究 | S-06 | 黎红兵 | 四川华西集团 | 10 | 2015.2-2017.12 | 胶粘剂的抗疲劳试验研究 | 准备结题
吸振、耐疲劳型胶粘剂的研究 | S-12 | 高云龙 | 四川华西集团 | 20 | 2016.9-2019.10 | 第一阶段研究报告，申请专利1项 | 正常
高效多功能室内空气净化材料与集成应用 | A-82 | 徐创霞 | 四川华西集团 | 60 | 2016-2018.12 | 完成悬浮颗粒过滤材料实验室合成设备调试及试运行 | 正常
主动式太阳能和CO2空气源热泵联合采暖系统研究 | R-61 | 乔振勇 | 四川华西集团 | 15 | 2015.12-2016.12 | 报告修改完善，准备验收 | 已有初稿，年前验收
不透水土层地下室排水卸压抗浮成套技术研究 | E-66 | 刘广均 | 四川华西集团 | 75 | 2013.11-2014.12 | 结题验收 | 6月验收
四川省建筑工程监督管理一体化平台研究与实现 | J-7 | 冮军 | 四川华西集团 | 10 | 2016.9-2018.9 | 完成模块研发，初期一体化平台优化 | 正常
超高层巨柱框架-核心筒-伸臂桁架结构体系施工模拟分析及施工过程关键技术研究 | F-46 | 凌程建 | 四川华西集团 | 10 | 2015.4-2016.12 | 撰写结题报告，准备验收
地铁引发环境振动的实测分析及建筑物振动控制技术研究 | F-49 | 凌程建 | 四川华西集团 | 10 | 2015.4-2016.12 | 结题验收 | 6月验收
四川省优秀历史建筑保护与可持续利用技术研究 | F-50 | 吴体 | 四川华西集团 | 20 | 2016.6-2017.12 | 结题验收 | 6月验收
高层建筑转换层施工中多层混合空间支撑体系关键技术研究 | F-58 | 吴体 | 四川华西集团 | 20 | 2016.9-2019.6 | 数字模拟、试验 | 正常
砌体检测与试验方法研究 | F-59 | 吴体 | 四川华西集团 | 20 | 2016.9-2018.12 | 完成试验 | 滞后
基于抗震设防烈度提高的抗震加固技术研究 | F-60 | 葛庆子 | 四川华西集团 | 10 | 2016.9-2019.6 | 既有建筑抗震鉴定、隔震加固技术研究 | 与F-47相结合
超限底框抗震加固措施研究 | F-61 | 肖承波 | 四川华西集团 | 20 | 2016.9-2018.12 | 完成原结构动力特性测试报告 | 正常
建筑工程施工过程监测技术研究 | C-57 | 罗苓隆 | 四川华西集团 | 80 | 2013.9-2015.12 |  | 6月结题
自减震装配式房屋设计技术研究 | L-5 | 郭阳照 | 四川华西集团 | 20 | 2016.01-2018-12 | 自减震装配式房屋构件减震性能试验研究 （申请实用新型1-2项，论文1篇） | 正常

## 院自立
课题名称 | 课题编号 | 负责人 | 课题来源 | 经费 | 起止时间 | 应完成任务 | 下一步计划
模糊二层评价与选择理论在科研管理中的应用研究 | ZV-01 | 冮军 | 本院 | 7.5 | 2015.1-2016.12 | 结题验收 | 滞后
既有建筑地下空间开发中基础承载特性与变形控制技术研究 | ZD-23/ZG-19 | 张敬一 | 本院 | 25 | 2016.1-2018.12 | 结合试验资料和理论分析、数值模拟，申请专利一项或论文投稿1篇 | 正常
高性能聚羧酸混凝土减水剂研发 | ZA-73 | 廖志华 | 本院 | 35 | 2014.3-2014.12 | 结题验收 | 完善结题手续
中国现代五项赛事中心游泳击剑馆大跨度铝合金单层网壳结构检测研究 | ZG-14 | 赖伟 | 本院 | 15 | 2010.4-2012.10 | 结题验收 | 拟终止，完善手续
既有张弦梁结构安全性鉴定及健康检测关键技术研究 | ZG-21 | 李柯然 | 本院 | 8 | 2016.6-2018.5 | 形成对张弦梁结构模态识别相关理与技术的成套方法 | 正常
既有玻璃幕墙体系安全性能现场检测技术应用研究 | ZG-22 | 贾斌 | 本院 | 20 | 2016.6-2018.6 | 根据现场实测确定玻璃幕墙的安全等级状态，评价玻璃幕墙安全性能 | 正常
高效节能隔热铝合金外平开窗产品研发 | ZR-44 | 余恒鹏 | 本院 | 10 | 2013.5-2013.12 | 结题验收 | 待归档结题
冷屋顶反射隔热涂料自然老化性能研究 | ZR-59 | 余恒鹏 | 本院 | 20 | 2014.8-2019.12 | 检测分析 | 正常
水泥发泡保温装饰一体板性能研究与推广应用 | ZR-73 | 陈东平 | 本院 | 18 | 2016.4-2017.4 | 测试报告整理、课题总结、结题验收 | 拟终止，完善手续
粘滞阻尼减震在抗震加固中的应用研究 | ZE-64 | 刘广均 | 本院 | 10 | 2009.6-2011.3 | 结题验收
地下工程水浮力控制技术研究 | ZE-67 | 詹霖 | 本院 | 25.24 | 2013.10-2015.12 | 结题验收 | 结题后可新立课题继续研究
基于桌面云的设计协同云平台研发及应用（一期） | ZJ-8 | 冮军 | 本院 | 87 | 2017.3-2018.5 | 完成桌面云与设计协同管理平台的深度集成，并开展实际工程应用 | 正常
《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344修编 | ZF-42 | 吴体 | 本院 |  | 2015.1-2017.2 | 讨论并确定标准征求意见稿 | 已通过专家评审
高烈度地区高层建筑减震设计技术研究 | ZL-1 | 杨琼 | 本院 | 15 | 2013.7-2014.6 | 结题验收 | 完成结题手续