### 1.1 工业化建筑构配件及部品的进场验收方法研究

工作序号：1.1                                   课题编号：F-52

一、课题来源

本课题来源于国家科技部，是2016年度国家重点研发计划“工业化建筑检测与评价关键技术”项目下“工业化建筑质量验收方法及标准体系”的子课题。

二、总体研究内容

对不同项目的进场构件进行实测，统计预制构件混凝土强度、钢材强度、截面尺寸、平整度、保护层厚度等参数的概率分布特征。研究预制墙、梁、板等构件主要结构参数对受力性能的影响程度，确定验收的主要因子和次要因子。分析建筑部品主要参数对使用功能的影响，对以整体厨卫为代表的建筑部品，研究装饰、密封、通风、排水等专业的验收要求。根据构配件及部品性能参数的重要性，规定主控项目、一般项目及相应的验收检查方法，建立合格评定指标体系，提出验收的允许偏差要求。根据构配件及部品生产连续性，研究基于统计学原理的科学抽样方法，保证抽样科学、合理。开发建筑构配件及部品进场验收专用装置，提高验收测量精度。根据验收项目的专业划分，规定进场验收的组织和参加人员，设计进场验收表格的基本格式。

三、预期研究成果

（1）参加编写“工业化建筑施工安装验收指南”专著1本，正式出版。

（2）研究构配件进场验收方法1项，完成研究报告。

（3）发表论文4篇，其中核心期刊2篇，正式发表或具有录用通知。

四、总体进度计划

2016年12月，开展资料查询、人员座谈及现场调查，深入了解国内外工业化建筑施工验收规范发展现状；分解子课题任务，落实人员分工，细化试验方案；购置研究所需材料及设备；联系构配件及部品生产厂家、材料厂家、实验室，制定试验计划。

2017年12月，开展构配件及部品进场验收抽样方法的理论研究，收集试验数据；整理试验数据，开展数据统计分析。

2018年12月，进场验收方法的补充研究；制定验收方法及指标体系；研制验收专用装置。

2019年12月，研究成果的工程应用；组织专题技术鉴定。

2020年6月，整理研究资料，参加编写课题验收报告，参加课题验收。

五、年度研究计划

第一季度：检测数据分析。

第二季度：增加预制构件检测；粗糙面试验研究。

第三季度：检测装置优化。

第四季度：编写研究报告及论文整理。

六、项目组成人员

课题负责人：吴体

参与单位：成都建工工业化建筑有限公司

参加人员：肖承波、淡  浩、凌程建、全  理、汪建兵

刘霜艳、周正波、马  杰、冯身强