四川华西集团有限公司

关于修订印发《四川华西集团有限公司

科技基金项目管理办法》的通知

集团各单位：

为进一步保证集团对科技研发、技术提升及新技术推广的投入，加强自主创新，推进创新驱动发展和可持续发展的战略，适应新形式下的科技创新和科学技术管理，根据国家有关科学技术进步的总体要求，结合集团实际情况，集团公司对《四川华西集团有限公司科技基金项目管理办法》（川华西发〔2009〕45号）进行了修订。经集团经营班子会议审议通过，现将修订后的《四川华西集团有限公司科技基金项目管理办法》予以印发，请严格遵照执行。

特此通知

附件：四川华西集团有限公司科技基金项目管理办法

四川华西集团有限公司

2018年3月16日

四川华西集团有限公司总经理办公室          2018年3月16日印发

附件：

四川华西集团有限公司科技基金项目管理办法

第一章  总  则

第一条 为保证集团对科技研发、技术提升及新技术推广的投入，鼓励自主创新，推进创新驱动发展和可持续发展，通过全面提高科技水平来提升集团核心竞争力，特制定本管理办法。

第二条 本办法适用的范围：

（一）集团科技基金的统筹和使用管理；

（二）集团科技基金资助项目的立项、实施、验收、结题（项）及监督；

（三）集团对科技成果的奖励；

（四）集团技术类专家咨询评审活动相关费用的管理；

（五）政策法规制度规定的其他活动。

第三条 按本办法立项资助的项目，可以向国家、省、市、行业等部门或机构同时申报立项。

第二章  职责分工

第四条 集团科技委员会职责：

（一）负责指导集团科技信息部组织实施科技项目的立项评审、审核；

（二）监督本办法的实施。

第五条 集团公司科技信息部职责：

（一）负责组织集团科技项目的申报、评审及实施的日常组织管理工作，引导各单位申报科技项目；

（二）编制集团年度科技项目经费预算；组织完成科技基金的筹集、使用和科技项目经费的使用、划拨和监督检查等；

（三）代表集团公司与集团下属单位签订科技项目任务书；

（四）监督、检查科技项目实施情况；

（五）组织项目科技成果鉴定；

（六）组织科技项目阶段验收，最终验收；

（七）管理项目取得的知识产权，指导督促项目知识产权维护；组织科技成果的推广应用；

（八）组织审查各单位科技成果奖项；

（九）组织评选评审集团科技成果；

（十）组织推广应用重大技术；

（十一）监督、检查科技进步资金的投入情况。

第六条 集团财务部职责：

（一）集团财务部负责集团科技基金的收取、划拨和日常核算管理；

（二）集团财务部负责制定科技进步资金投入管理相关细则，并监督检查各单位科技进步资金投入的执行情况；

（三）负责科技基金的日常财务监督管理。

第七条 集团审计部职责：

负责组织或指导各个单位相关审计部门对集团科技基金资助项目的审计工作。

第八条 集团下属各单位主要职责：

（一）落实主要领导负责，开展科技创新活动，并择优推荐项目向集团公司申报集团项目；组织实施科技项目的研究工作，保证人、财、物落实，按计划进度组织完成科技项目；

（二）落实集团申报立项项目的配套科技经费；专款专用，保证项目的正常进行；

（三）根据生产技术和企业发展需要，合理使用本公司管理的科技进步资金，充分保证本公司对科技研发、技术提升及新技术推广的投入；并每年向集团公司报告本公司科技进步资金投入使用情况。

第九条 项目组主要职责

（一）根据科技项目任务书，项目负责人负责牵头开展项目研究，落实相关人、财、物，按时接受集团相关部门的检查，向集团科技信息部和财务部报告项目进展情况，经费使用情况；并准备科技鉴定（或验收）相关资料；

（二）按时提交结题（项）报告、完整验收资料等技术性材料，完成有关科技项目的研究，及时申报科技成果。

（三）按财务制度和任务书开支范围，使用科研经费。

第三章  科技基金管理

第十条 集团科技基金主要来源于从集团各单位经营收入中按比例统一提取的资金。各单位的科技进步资金由本单位管理的科技基金、从上级或其它途径取得的科技经费、无息贷款、财政科研专项拨款等构成。

第十一条 各单位科技进步资金必须单列账户，专款专用，用于鼓励自主创新，开展科技研发、技术提升及新技术推广。通过保证科技投入来全面提高集团科技水平及管理水平，提升集团整体竞争力。

第十二条 集团各单位按经营收入投入的科技进步资金比例为：集团工程施工类公司不得低于0.8%的比例；集团科研院、设计研究院等法人单位不得低于2%的比例，其余独立法人单位不得低于1%的比例。各单位投入的科技进步资金应按上述指标的10%的比例上交集团公司，由集团公司科技基金统筹管理（具体上交指标由集团每年下达，原则上不超过投入的科技进步资金的10%），集团将依据有关规定进行监督检查。各单位科技进步资金投入情况集团将按照相关考核办法进行考核。

第十三条 每年度，各单位按照本办法规定比例规定，足额投入科技进步资金等科技基金经费，其应由集团统筹管理的部分转集团财务部专户统一管理。各单位自行管理使用的科技基金，划入各单位财务部门单开设的科技进步资金账户。

第十四条 各单位每年应向集团公司报告本单位科技进步资金的投入使用情况。

第十五条 通过集团公司立项并资助的科技项目，其资助经费，集团公司按与项目主要承担单位所签科技任务书的约定从集团统筹管理的科技基金中划拨。该资助经费主要用于项目的实验费、材料费、差旅费、资料费、会议费、检索查询费、鉴定检测费及内外专家咨询费，以及人工费等。

第十六条 集团资助科技项目承担单位应定期向集团公司报告项目经费使用情况，集团公司将根据科技项目实施的具体情况不定期的检查其经费使用情况。

第十七条 科技项目执行过程中，经集团检查核实有以下情形之一的，集团公司将暂停支付经费：

（一） 经费开支不符合国家和集团公司有关规定或与相关课题经费支出预算不一致的；

（二）未经批准擅自变更项目负责人；

（三）未及时足额筹集所需的配套资金而影响项目正常工作的；

（四）未按任务书要求完成相关进度计划且没有合理理由；

（五）违反其他相关规定的。

第十八条 集团科技信息部将不定期进行检查，对未按照项目计划进度完成阶段目标的，将通知项目所在单位和集团财务部暂停经费开支。项目组接到通知后，应及时书面说明原因并列出整改措施，经集团科技信息部确认后书面通知项目所在单位和集团财务部准许经费开支。

第十九条 科技项目有关审计事项按集团公司有关规定执行。其使用情况，在其结题验收前，需接受集团审计部门或课题所属单位审计部门的审计。

国家及地方有关部门拨付的科技经费，其经费管理按照相关规定执行。

第四章  科技项目立项

第二十条 集团鼓励和支持各单位开展新材料、新工艺、新产品、新技术的研发、信息化及企业管理的研究以及各类先进实用技术的推广，向集团公司申报符合国家科技政策和产业政策导向的项目，以此逐步形成和完善集团应用技术体系。

第二十一条  科技项目立项包括以下程序：项目申报、项目评审、项目立项。通过集团正式立项的科技项目，划归为集团技术中心组织开展的科技项目，由集团科技信息部进行具体管理。

第二十二条 项目申报全年分两个时间段，即每年的5月10至6月20日， 11月1日至12月20日进行。如有重大工程所依托重大科技攻关项目，也可根据实际情况及时申报。申报单位按集团公司要求填写《四川华西集团科技项目申报书》（见附件1）。申报单位将科技项目申请书一式贰份于6月20日或12月20日前报送集团科技信息部。如果有合作单位的，应在项目申报书上明确合作单位的意见并加盖合作单位公章。

第二十三条 科技项目评审分预审、专家评审及立项三个阶段。

（一）集团科技信息部收到项目申报书后，应检查材料的完整性、资金的初步计划等，以及项目是否符合本办法相关规定。符合相关要求的项目申报书，科技信息部预审合格并予以接收；不符合相关要求的项目申报书，集团科技信息部将申报资料退回申报单位，并通知相关负责人。

（二）集团科技信息部确认项目申请书满足要求后，应及时组织专家对申报项目可行性进行评审。专家组成员不少于7人。专家评审按《四川华西集团科技项目专家评审办法》（附件2）执行。

（三）集团科技信息部根据申报项目特点，在集团内部和外部选取精通某一领域业务，或对相关科技业务的某一方面有独到见解，专业知识丰富，已取得高级专业技术职称的人员或被集团科技信息部认可的其他专业人员组成专家组进行会议评审。

其选为评审的专家，在评审申报的项目时，按以下标准支付相关专家评审咨询费用：

1、 高级专业技术职称人员的专家评审咨询费标准为1800-3500元／人天（税后）；其他专业人员的专家评审咨询费标准为1500-1800元／人天（税后）。院士、全国知名专家，可按照高级专业技术职称人员的专家咨询费标准上浮80%执行。

2、专家评审咨询费的发放应按照国家有关规定由单位代扣代缴个人所得税。

3、集团范围内的工法、科技成果评价、重大技术论证、技术咨询等技术类专家咨询评审费用支付参照上述标准执行。

（四）经专家组评审通过的可行性评审项目，报集团科技委员会审核通过后报集团经营班子会议审议立项。

第五章  科技项目实施

第二十四条 集团科技项目实行任务化管理，由科技信息部代表集团公司与项目承担单位签订《四川华西集团科技项目任务书》（见附件3）。

第二十五条 由两个以上单位联合承担的科技项目，第一承担单位(任务书中排列第一的承担单位)负主要责任。

第二十六条 任务书中应明确科技项目名称，项目的内容、范围和要求，技术项目研究的计划进度、期限和检查验收方式，技术情报和资料的保密，技术成果和知识产权的归属，验收标准和方法，集团公司的进度检查和资金使用监督、经费使用计划、公司配套资金计划等情况。

第二十七条 科技项目承担单位应每季度向集团公司报送项目执行情况报告（应包含项目进度情况、阶段成果、经费使用情况、人才培养等简要内容）。

第六章  科技项目验收

第二十八条 科技项目验收、结题（项）工作由集团公司组织实施。科技项目完成后，项目负责人应组织编写项目总结报告，准备验收资料，向集团科技信息部（技术中心）填报《科技项目（成果）验收申请表》（见附件4）。提交有关验收的成果报告及资料。

第二十九条 科技项目验收标准，按照集团与各单位所签科技任务书的约定执行。项目承担单位应在任务书规定期限内，报集团公司组织专家组验收。材料经初审合格后，由集团公司正式下达项目验收通知并确定验收方式。任务书规定期限内不具备验收条件的，需提出延期验收申请报告，说明延期理由及期限等，但申请延期的期限一般不得超过半年，申请延期验收不得超过两次。

第三十条 项目申请验收需要提供以下文件资料：

（一）项目《科技项目（成果）验收申请表》；

（二）项目执行情况总结报告；

（三）项目研究报告和相关专题报告；

（四）项目经费决算报告，并经过集团公司或项目所在公司的审计；

（五）《科学技术成果鉴定证书》（政府机构出具）或《科学技术成果验收证书》（见附件5）；

（六）其他必要的资料文件。

第三十一条 科技项目验收（技术内容）工作可视具体情况，采取专家会议等方式进行。验收小组由有关专家组成，一般不少于5人。

第三十二条 验收结果分为：通过验收，重新评审和不予验收。

（一）按期完成任务、达到任务书规定的目标、技术指标、经费使用合理，通过验收；

（二）由于提供文件资料不全面等原因难以判断，或验收结论争议较大的，需要重新评审；

（三）未达到合同书规定的主要技术、经济指标的不予验收。

第三十三条 科技项目验收由专家独立提交验收意见，并由专家组形成验收结论。

第三十四条 需要重新评审的科技项目，科技项目承担单位应在接到通知3个月内重新提出申请，仍未通过的将承担相应的责任并返还已拨经费；不予验收的，可在接到通知半年内，补充完成相关工作，完善文件资料，再次提出验收申请，再次验收仍不能通过的，将承担相应责任并返还已拨经费。

第三十五条 科技项目验收完成后，科技项目承担单位应将全部验收材料装订成册，并提供电子文档，一式壹份报集团公司；科技项目承担单位应按照档案管理的有关规定将全部资料及时归档。

第三十六条 集团公司重大科技项目完成后，将由集团公司根据集团实际情况对其成果组织推广使用。

第七章  科技成果管理

第三十七条 科技成果管理依照集团《工程管理手册》有关管理办法执行。

第三十八条 集团公司立项的科技课题，其知识产权属集团公司所有，其所完成的发明创造、工艺、工法、专利、规范、规程及其他科技课题以集团的名义申请和申报科技成果奖。集团公司有权确定成果的使用范围，科技项目承担单位和集团公司有优先使用权。未经集团公司同意，研究成果不得转让或折资入股。

第三十九条 科技项目成果不宜公开的，可作为技术秘密，保密范围和期限在任务书中规定，课题组成员和其他了解、接触技术秘密内容的有关人员，依照相关规定承担保密义务。集团公司拥有知识产权的成果，在保密期内未经集团公司同意，不得利用论文、期刊、书籍、交流、网络等和其他形式私自披露其核心技术。对集团公司发展有重大影响、涉及核心竞争力的技术秘密，由集团相关部门另行管理。

第四十条 涉及国家秘密的科技成果，按照国家有关规定进行密级评定或确认，并实施管理。

第八章  科技成果奖励

第四十一条 对于获得的各种科技成果，由集团公司按照本办法的相关条款对项目任务具体执行团队进行奖励，所在单位应根据本办法结合单位实际情况，适当给予项目组和个人相应奖励。

第四十二条  集团公司对在科技项目实施中取得突出成绩的项目承担单位和有关人员在先进评选、职称晋升、工资标准等方面给予优先。

第四十三条  奖励标准（以下奖项不重复奖励）：

（一）获得国家科学技术奖（即1、国家最高科学技术奖2、国家自然科学奖3、国家技术发明奖4、国家科学技术进步奖5、中华人民共和国国际科学技术合作奖）

项目名称                奖励金额（单位：万元）

1、获得国家最高科学技术奖   由集团公司给予特殊奖励，不低于50

2、获得国家科技进步特等奖   由集团公司给予特殊奖励，不低于50

3、获得国家科技进步一等奖                      50

4、获得国家科技进步二等奖                      30

备注：国家自然科学奖、国家技术发明奖按照对应国家科技进步奖等级进行奖励。

（二）获得省部级科技技术奖（科学技术杰出贡献奖和科学技术进步奖）

项目名称             奖励金额 （单位：万元）

1、获得省部级科学技术杰出贡献奖                  50

2、获得省部级科技进步特等奖                      40

3、获得省部级科技进步一等奖                      30

4、获得省部级科技进步二等奖                      20

5、获得省部级科技进步三等奖                      10

备注:1、集团内成员单位获得的由外部单位排名第一的科技奖项,奖励额度按上述额度的70%执行；

2、获得地级市（州）级科技进步奖，给予1万元奖励  。

（三）获得国家专利

项目名称                奖励金额（单位：万元）

1、发明专利                                       3

2、实用新型专利                                 0.5

备注:若产权成果分别申请了发明专利和实用新型专利,则按就高原则一次奖励,以后不再重复奖励。

(四) 获得国家级工法

项目名称                  奖励金额（单位：万元）

1、国家级工法完成单位                          10

（五）获得省级工法

项目名称                   奖励金额（单位：万元）

1、省级工法完成单位                             1

(六) 获得集团级工法

项目名称                   奖励金额（单位：万元）

1、集团级工法第一完成单位                      0.5

2、集团级工法第二完成单位                      0.2

（七）编写或修订国家级标准或规范

项目名称                   奖励金额（单位：万元）

1、主持编写国家级标准或规范                     10

2、参与编写国家级标准或规范                      1

3、主持修订国家级标准或规范                      8

4、参与修订国家级标准或规范                    0.8

（八）编写或修订省部级标准或规范

项目名称                  奖励金额（单位：万元）

1、主持编写省部级标准或规范                     5

2、参与编写省部级标准或规范                     1

3、主持修订省部级标准或规范                     3

4、参与修订省部级标准或规范                    0.8

备注：1、主持或参与市级标准或规范，统一按照0.5万元标准奖励

2、主编或参编省级图集统一按照0.5万元标准奖励

（九）全国新技术应用示范工程及绿色建筑工程

项目名称                   奖励金额（单位：万元）

1、全国新技术应用示范工程                       10

2、省级新技术应用示范工程                       1

3、全国绿色施工科技示范工程                     10

4、全国绿色建筑创新奖                           10

备注：全国绿色施工示范工程、省级绿色施工示范工程等参照以上标准执行。

（十）集团科技进步奖

项目名称                   奖励金额（单位：万元）

1、集团科学技术特殊贡献奖  由集团给予不低于一等奖的特殊奖励，不低于10

2、集团科技进步一等奖                           10

3、集团科技进步二等奖                            8

4、集团科技进步三等奖                            3

（十一）全国性协会科技进步奖

项目名称                奖励金额（单位：万元）

1、建设行业全国性协会（学会）科技进步奖          1

（十二）工程类科学技术奖

项目名称                   奖励金额（单位：万元）

1、中国土木工程詹天佑奖                         5

（十三）优秀教学成果奖

项目名称                   奖励金额（单位：万元）

1、国家级优秀教学成果奖                         5

2、省级优秀教学成果奖                           3

（十四）计算机著作权等软件知识产权

项目名称                   奖励金额（单位：万元）

1、计算机著作权                               0.3

（十五）其他项目

获得其他科技奖项或成果，可报集团公司申请评议，通过评议认可的可获相应等级奖励。

第九章  责任追究

第四十四条 项目组人员或所在单位有违规违纪的，由集团相关部门按照规定进行处理。

（一）科技项目承担单位、课题项目负责人和项目参加人员违反经费管理规定，贪污、挪用或侵占项目研究经费的，按集团有关规定处理。涉嫌犯罪的，移交相关司法机关处理。

（二）科技项目承担单位及有关人员未经集团公司批准擅自转让技术知识产权，或以知识产权入股的，集团公司有权将转让所得收益，或所得股权收归集团公司所有。以低价折资入股或供他人低价或无偿使用的，造成的损失由项目承担单位及有关人员负责赔偿，其具体责任人按集团规定给予相应的行政处分。触犯国家法律的移交相关司法机关处理。

（三）有关单位和人员违反保密规定，向外界提供研究数据、技术成果秘密等保密资料的，将按照集团公司规定，给予单位主要负责人和项目主要负责人通报批评，对具体责任人按照集团相关办法进行处理。

（四） 由于第三十二条第二、三项规定原因，项目两次未通过验收的，项目组成员除承担违约责任外，项目负责人两年内不得再申请集团科技基金项目。

（五） 科技项目实施过程中因组织不力、管理不严、工作失职、弄虚作假、消极怠工等原因造成项目未能通过验收或没有完成任务书规定的目标任务的，项目的科技基金经费需全额返还集团，并对课题承担单位给予20万元以内的罚款。科技项目承担单位、课题项目负责人和项目参加人员给予通报批评或警告、记过、记大过等行政处分。当年不得评选为先进，并记入其所在单位领导的年终考核内容。

第十章  附  则

第四十五条 本办法由集团公司科技信息部负责管理解释。各单位可参照本办法制定相关科技项目管理办法。

第四十六条 本办法自2018年1月1日起执行，原管理办法同时废止。

附件1          年度四川华西集团科技项目申报书

附件2    四川华西集团科技项目专家评审办法

附件3    四川华西集团科技项目任务书

附件4    科技项目（成 果）验收申请表

附件5    科学技术成果验收证书

附件1

年度

四川华西集团科技项目申报书

项目名称：

申报单位：

项目负责人：

申报日期：

注：申报单位以第一排序为项目主要承担单位；所有承担单位均需印章

一、课题任务内容和关键技术

（一）、国内外现状简要说明

（二）、主要研究目标、内容、关键技术及研究方法

（主要阐述：课题研究形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新材料、论文专著等数量、指标及其水平，如技术及产品应用所形成的市场规模、效益；人才队伍建设等的创新点和内容，要解决的主要技术难点及采用的研究试验方法等）

（三）、创新点及可形成的知识产权

（标明：项目类型：1.应用基础研究  2.应用开发   3.产业化开发   4.其它。

创新类型：1.原始创新      2.集成创新   3.引进消化吸收再创新。

二、课题预期经济技术指标及成果形式

（一）、具体经济技术指标

（二）、成果形式

三、课题阶段进度划分及阶段目标

| 阶段 | 时间（年度） | 进度内容 | 阶段成果表述（阶段总结报告） | 预检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

四、前期的准备工作

五、预期社会经济效益分析及推广应用价值分析

六、课题资助费用及支出分配（单位：万元，货币：人民币）

课题总费用：               （大写：             ）

乙方自筹额：               （大写：             ）

甲方资助乙方费用总额：               （大写：           ）

资助费用支出经费分配表

| 资助费用支出分配情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 资助总额（单位：万元） | 占资助总额百分比（单位：%） | 占全部课题费用百分比（单位：%） |
| 1、人员费 |  |  |  |
| 2、调研费 |  |  |  |
| 3、试验费 |  |  |  |
| 4、会议差旅费 |  |  |  |
| 5、设备费 |  |  |  |
| 6、资料费 |  |  |  |
| 7、劳务费 |  |  |  |
| 8、咨询费 |  |  |  |
| 9、评审费 |  |  |  |
| 10、其它费用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

备注：1、本表中的设备费是指专门用于科研项目过程中的研发设备、设施的购买或折旧、摊销费用。

2、项目（10）其它费用如果有，则需提供详细费用构成清单。

七、课题参加单位及主要研究人员：

| 参加单位 |  |  | 研究任务及分工 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题 负责人 | 性 别 | 年 龄 | 职务职称 | 研究任务及分工 | 所在单位 |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |

七、项目推荐申报及审批意见

| 申报单位 推荐意见 | 我单位声明：本申报书所提交资料均真实、有效。如有不实之处，愿负相应责任。 我单位同意推荐该项目向集团公司申请立项。 单位负责人： 单位印章： 日期： |
| --- | --- |
| 集团公司 审批意见 | 负责人： 日期： |

附件2

四川华西集团科技项目专家评审办法

- 为规范集团科技项目的评审，根据《四川华西集团有限公司科技基

金项目管理办法》和集团有关规定，制定本评审办法。

- 集团科技项目评审按照主评专家主审，评审专家委员会讨论评分，

评审专家委员会讨论通过的方式进行项目立项评审，其流程如下：

1.首先由课题申报单位提供5分钟左右PPT汇报（项目课题组也可以不做此项汇报），主审专家按照《华西集团科技课题立项评审∕审批表》相关评审内容介绍项目课题情况；

2.由主审专家建议相应评分值，经评审专家委员会讨论确认各项分值，九项评分给出总分后，主审专家提请评审专家委员会讨论是否立项并给予资助。

3.评审专家委员会做出统一结论后，专家委员会主任委员和评审专家签字。

- 科技项目评审专家在评审时，应遵循客观、公正、权威性、针对性

和回避的原则，如实就课题进行审查评价。不得事先与项目申报单位和项目课题组成员联系。不得违反保密规定，擅自泄露评估评审资料、评估人员或者评审专家名单、评审专家意见或者其他应当保密的评估评审情况。如果评审专家有修改意见，可在“综合评审结论及建议”一栏给出书面意见，或在评审结束后，与项目课题组负责人联系指导。

- 评审科技项目时，使用《华西集团科技课题立项评审/审批表》，其

中八项分类中若有任意一个分类得分低于5分（不含加分项，加分项为最后统分时计入，特殊加分项如要给分，则必须在评审专家委员会会上打出），则该项目停止评审，不予集团立项。

- 评审专家应当以科学的态度和方法，严格依照集团有关程序和办法，

实事求是，独立、客观、公正地对项目作出评价或者提出意见。项目评审专家在项目评估评审活动中应当遵守下列规定：

1. 发现与项目或项目申请者存在利益关系或其他可能影响公正性的

关系的，应当主动向集团科技信息部申明并回避。

2. 不得以评审专家的特殊身份和影响力，或者与评审对象及相关人员

串通，为有利益关系者获得项目立项或者通过检查、验收提供便利。

3. 不得压制不同学术观点和其他专家意见。

4. 不得擅自披露、使用或许可使用被评估评审对象的商业秘密。

附件：四川华西集团科技课题立项评审∕审批表

附件

四川华西集团科技课题立项评审∕审批表

评审时间：

| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题负责人 | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  | 联系号码 |  |  |  |
| 课题类型 | （ ）1.应用基础研究 2.应用开发 3.产业化开发 4.其他 （ ）1.原始创新 2.集成创新 3.引进消化吸收再创新 |  |  |  |  |  |  |  | 可否申报政府项目 |  |  |
| 评审内容 | 评审意见（分数值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-9 |  | 9-8 |  | 8-7 |  | 7-6 |  | 6-5 |  | 5以下 |
| 目标合理性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容完整性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究方法可行性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术可行性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目先进性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果应用及推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题负责人背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题承担单位背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产学研结合（加分项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊加分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评审结论及建议： 是否建议立项并给予资助： 主审签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家委员会评审意见： 专家委员会主任委员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集团审批意见： （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：	1、课题承担单位需按主次顺序排列。

2、课题类型由评审专家组进行识别，同时尚应对其创新类型进行识别。

3、专家组对建议立项的课题，尚应结合其先进性、应用价值和推广前景等因素，建议其是否可申报政府项目。

4、综合评审结论及建议可对项目提出指导性意见；应明确是否建议立项及建议资助金额额度等内容。

5、集团审批意见只给出是否立项及资金支持额度两项内容。

评审∕审批表填写说明

- 本表用于科技课题项目专家评审及集团审批时使用。

- 主审专家参考表的九个分类进行主导打分：即在专家评审会上，根据自己对资料的审查情况，依据说明条款四中的建议方向，向与会专家介绍项目情况，然后按6个分值区间初步打分，供专家委员会讨论，讨论一致后明确分值。八项分类中若有任意一个分类得分低于5分（不含加分项，加分项为最后统分时计入，特殊加分项如要给分，则必须在评审专家委员会会上打出），则该项目停止评审不予立项。如果主审专家认为分值无法评估出或有特殊原因，请在综合评审栏做出说明。

三、综合评审结论及建议栏中，评审专家应根据上述九项分类，给出200字左右的综合评述。综合结论及建议中，“是否同意立项并给予资助：”内容可以按照同意立项并给予资助，同意立项不给予资助，不同意立项等三种情况进行表述，如果建议资助尚应明确建议资助额度。

四、建议评审方向

| 评审内容 | 建议方向 |
| --- | --- |
| 目标合理性 | 是否符合集团有关管理办法和当前技术发展实际或适当前瞻。 |
| 内容完整性 | 按照申报文件要求，阐述研究项目的内容的完整和全面性，有一定的系统性。 |
| 研究方法可行性 | 方法是否能有效实施合理，实施周期是否合理，项目进度计划的合理性项目资金合理和有效性（建议扣除设备购置等费用情况）。 |
| 项目技术可行性 | 技术可行性、解决实际工作中问题的水平。 |
| 项目先进性 | 项目的关键技术水平在当前集团、四川省或国内建筑领域内的水平。 |
| 成果应用及推广 | 知识产权、技术水准、论文情况、新产品、新装置、绿色节能环保、成果转让、转化的可行性、成果应用社会效益预估、经济效益的合理性等方面。 |
| 课题负责人背景 | 课题负责人技术背景、课题负责人业绩情况。 |
| 课题承担单位背景 | 课题承担单位承诺的支撑项目实施措施课题承担单位具有的科技条件资源、课题承担单位分工、课题承担单位成果转化及技术交易条件。 |
| 产学研结合情况 | 产学研联盟情况、产学研结合情况、产学研效用预评估、人才培养。 |

附件3

任务书登记编号：

四川华西集团科技项目任务书

年度

项目名称：

项目负责人：

任务下达单位（甲方）：

课题承担单位（乙方）：

签订日期：    年      月      日

任务书类型：

1、资助型 2、委托型 3、合作型

说   明

一、科技项目任务书是集团与集团下属各单位、部门或集团外单位就工程技术研究和开发所订立的科研任务有关条款。

二、科技项目任务分为资助型、委托型和合作型。委托型是指甲方委托乙方进行研究开发所订立的任务书；资助型是指甲方通过投入一定（或全部）资金、设备等形式资助进行研究所订立的任务书；合作型是指甲乙双方就共同进行研究开发所订立的任务书。

三、列入国家和省市等有关政府部门的科技项目，必须符合与政府主管部门签订的相应项目任务书或合同等的要求；其他类型项目订立的任务书，应当符合《四川华西集团有限公司科技基金项目管理办法》（以下简称《办法》）的有关规定，并应符合有关的技术政策和法规。

四、科技项目任务书须有甲、乙双方法人代表或委托代表签字盖章后生效，同时项目负责人也应签字。

五、本任务书正本一式伍份，甲方叁份、乙方贰份。

一、课题任务内容和关键技术

（一）、国内外现状简要说明

（二）、主要研究目标、内容、关键技术及研究方法

（主要阐述：课题研究形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新材料、论文专著等数量、指标及其水平，如技术及产品应用所形成的市场规模、效益；人才队伍建设等的创新点和内容，要解决的主要技术难点及采用的研究试验方法等）

（三）、创新点及可形成的知识产权

二、课题预期经济技术指标及成果形式

（一）、具体经济技术指标

（二）、成果形式

三、课题阶段进度划分及阶段目标

| 阶段 | 时间（年度） | 进度内容 | 阶段成果表述（阶段总结报告） | 预检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

四、前期的准备工作

五、课题项目验收的标准、方式与期限（制表简明说明时间点和形象进度、节点检查方式及预检查时间、季度报告等）

六、课题资助费用及支出分配（单位：万元，货币：人民币）

课题总费用：               （大写：             ）

乙方自筹额：               （大写：             ）

甲方资助乙方费用总额：               （大写：           ）

资助费用支出经费分配表

| 资助费用支出分配情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 资助总额（单位：万元） | 占资助总额百分比（单位：%） | 占全部课题费用百分比（单位：%） |
| 1、人员费 |  |  |  |
| 2、调研费 |  |  |  |
| 3、试验费 |  |  |  |
| 4、会议差旅费 |  |  |  |
| 5、设备费 |  |  |  |
| 6、资料费 |  |  |  |
| 7、劳务费 |  |  |  |
| 8、咨询费 |  |  |  |
| 9、评审费 |  |  |  |
| 10、其它费用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

备注：1、本表中的设备费是指专门用于科技项目过程中的研发设备、设施的购买或折旧、摊销费用。

2、项目（10）其它费用如果有，则需提供详细费用构成清单。

七、课题参加单位及主要研究人员：

| 参加单位 |  |  | 研究任务及分工 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题 负责人 | 性 别 | 年 龄 | 职务职称 | 研究任务及分工 | 所在单位 |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |

八、甲方的权利和义务

1、甲方在本任务签字生效后按本任务约定及时向乙方拨付经费，并监督经费使用情况。对不符合规定的开支，甲方有权提出调整意见。

2、甲方将依据《办法》的相关规定，按任务书对项目季度、年度执行情况等进行检查、验收，对项目资助金额进行审查。

3、若乙方违反本任务书规定或因不可抗拒因素，造成本项目不能正常实施和完成时，甲方有权终止任务书，按《办法》规定收回核拨经费。

4、遇下列情况之一，甲方可通知乙方终止任务书：

（1）课题所需自筹资金等长期不落实的；经论证课题所选技术路线、方案已无实用价值，或依托的工程项目发生较大变化致课题无法进行的；

（2）参加研究开发的合作单位或课题人员发生较大变化，课题无法进展的。

（3）乙方违反财经纪律弄虚作假、截留、挪用、挤占课题经费，情节严重的。

九、承担方（乙方）的权利和义务

1、乙方必须对项目经费科学安排，合理配置，严格按照项目研究的目标和任务，严格经费管理，专款专用，严格遵守集团财务管理相关规定，依照《办法》科学合理地编制和安排项目经费预算，杜绝随意性，对于集团拨付的资助科研经费应单独核算。

2、乙方应根据本任务书和《办法》，保证项目的顺利实施和按期完成，乙方须按要求编报年度计划执行情况及时上报甲方，逾期不报，甲方有权终止拨款；乙方接受甲方的检查和监督，及时报送有关项目进展报告、结题总结报告、相关专题报告和项目经费决算报告等完整资料，并于每季度25日前报季度报告。

3、乙方应根据项目研究成果的具体情况对成果进行转化。其转化过程中的有关问题按《办法》相关规定执行。

4、本任务书在执行过程中，乙方如需变更本任务书有关条款，应根据《办法》中有关规定，向甲方提出变更内容及理由的申请报告，经甲方审核批准后实施。甲方提出变更任务书有关内容时，要与乙方协商达成书面协议后实施。在变更任务书未经双方确认前，双方仍应履行原任务书内容。

5、乙方项目负责人为       ，在项目实施过程中，未经甲方同意不得变更

6、乙方应落实配套科研经费及相关人员，专款专用，保证项目的正常进行。

十、研究开发经费及其支付方式与时间

1、资助金额度：       万元；

2、课题承担单位配套资金额度：        万元；

3、自任务书签订，集团正式发文时开始，集团按任务书资助金额拨付全部资助金额的      %，即    万元给课题承担单位，在其研过程中按照其重要节点分二批拨付给课题承担单位经费即：二期付款拨付资金额度的   %（资金额度的总比例    %），即   万元；三期付款拨付资金额度的   %（资金额度的总比例   %），即    万元（重点节点的定义：二期拨款重要节点：标准、规范编制任务书下达等 ；三期拨款重要节点：项目报告完成）；项目验收合格后一个月拨付资金额度的      %（资金额度的总比例   %），即     万元。

在其整个实施过程中其课题承担单位的配套资金应同步到位。

本资助款项包干使用，若无特别理由并经集团公司同意超支不予补助。

十一、技术成果的归属、应用单位与分享

| 成果形式 |  |
| --- | --- |
| 成果应用单位 |  |
| 成果权益归属 |  |

十二、争议的解决方法

任务书双方共同遵守《办法》，有争议时，按《办法》有关规定在集团范围内协商解决。

十三、附带条件和需要说明的问题

1、本任务书所要求的技术文件指标不得修改或变更；

2、乙方应于项目鉴定、验收合格后30个工作日内，以纸张和电子文件形式向甲方提交相关鉴定、科技成果登记等有关资料及研究报告和研究报告简本各一份。其研究报告简本应包括项目题目、立项时间、完成时间、主要研究内容、成果和结论等并付鉴定意见书。

十四、技术情报和资料的保密

1、由国家、省部级和市级政府立项的项目，其保密依据相关管理条例；

2、集团单独资助立项的项目（含集团资助部分，项目课题承担单位有相应配套资金的项目）其技术情报和资料的保密按照《办法》的相关规定执行。任何一方不得公开或泄露属保密范围的各种数据、内容和有关资料。

十五、双方协议的其他条款如下：

十六、其它

1、本任务书正本一式伍份，甲方叁份、乙方贰份。

2、本任务书双方签字盖章后自   年     月    日  生效。

3、凡遇本任务书之外的有关事宜，由甲乙双方协商解决。

甲   方                                 乙   方

单位名称：                              单位名称：

开户银行：                             开户银行：

开户银行账号：                         开户银行账号：

单位地址：                             单位地址：

电   话：                              电    话：

法人代表或委托代表：（签章）           法人代表或委托代表：（签章）

项目负责人（签字或盖章）

（单位公章  ）                             （单位公章  ）

年    月     日                            年     月     日

附件4

科  技  项 目（成  果）

验 收 申 请 表

项目（成果）名称：

项目实施单位：                                        (盖章)

组织验收单位：

四川华西集团有限公司

二O一六年制

| 科技项目（成果）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限35个汉字 |  |  |  |  |
| 研究起始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 研究终止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请验收单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在地区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单 位属性 ( ) |  | 1、科研设计院所2、施工企业3、建材公司4、卫生医院5、其它 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 1. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果有无密级 |  | ( ) |  | 0-无 1-有 |  |  | 密 级 |  |  |  | ( ) |  | 1-秘密 2-机密 3-绝密 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

技术资料目录

3

主要研制人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度（学 位） | 工作单位 | 在项目（成果）分工及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

注：主要研制人员超过15人可加附页

拟 邀 请 验 收 专 家 人 员 名 单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称/职务 | 工作单位 | 专业技术经历或技术业绩简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

注：拟邀请专家5——7人，为单数，需附专家职称证书。

申请验收单位意见

项目课题负责人： 领导签字： (盖章)

组织验收单位意见

一、验收形式 1、项目组所在公司/科研院所技术管理体系组织验收（ ） 2、集团科技信息部组织验收 （ ） 3、省级或省级以上政府行政部门进行成果鉴定验收（ ） 二、意见 领导签字 (盖章)

集团主管业务部门意见

领导 (签字)

5

填写说明

1、《科技项目（成果）验收申请表》: 本表规格为标准A4纸，竖装。必须打印或铅印，字体为4号字。

2、科技项目（成果）名称：由项目（成果）完成单位填写。

3、完成单位：指承担该项目主要研制任务的单位。由二个以上单位共同完成时，原则按计划任务书中的顺序由第一完成单位填写，如有变化，填写前，完成单位必须协商一致。

4、申请验收单位：由项目（成果）完成单位填写，名称必须与单位公章完全一致。二个以上单位完成的，原则按计划任务书中第一承担单位提出申请，如有变化，在提出申请验收以前，各完成单位必须协商一致。

5、申请验收日期：由项目（成果）完成单位填写，并以申请验收单位盖章日期为准。

6、组织验收单位：指有组织验收权，并向其提出验收申请的单位，在通常情况下，集团课题统一由集团科技信息部组织验收，当集团科技信息部认为有必要时，可授权项目（成果）完成单位所在的单位组织验收。

7、申请表中的“科技成果名称”必须写全称，并与封面上的科技成果名称完全一致，须与任务书一致。

8、研究起始时间：是指该项成果开始研究或开发的时间，应以计划任务书或合同、协议书上的时间为准。

9、研究终止时间：是指该成果最终完成的时间为准。

11、申请验收单位：

(1)   单位名称：即封面上的申请验收单位。

(2)   所在地区：是指验收申请单位所承担的课题单位所在的地点。

(4)   单位属性：是指成果第一完成单位1、科研设计院所2、施工企业3、建材公司4、卫生医院5、其它    五类性质中属于哪一类，并在扩号中选择相应的数字即可。

(5)   联系人：是指申请验收单位的该项项目（成果）的项目人员。

(6)   通信地址：指验收申请单位的通信地址，要依次写明省、市（区）、县、街和门牌号码。

12、成果有无密级：根据国家及企业有关科技保密规定。确定该项目是否有密级。

14、密级：可根据国家有关科技保密的规定确定的密级，该项目如无密级此栏可不填，如有密级请在括号内选择1、2、3即可。

15、内容简介，应包括如下内容：

(1)   任务来源：计划项目应写清计划名称及其编号。计划外的应写清是横向或自选项目。

(2)   应用领域和技术原理。

(3)   性能指标（写明计划任务书要求的主要性能指标和实际达到的性能指标）。

(4)   与国内外同类技术比较。

(5)   成果的创造性、先进性。

(6)   作用意义（直接经济效益和社会意义）。

(7)   推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见。

16、技术资料目录：指在验收会议上应由申请验收单位提供的主要文件和技术资料，主要包括如下内容：

（1）  与集团签订的任务书（复印件）。

（2）项目（成果）验收报告，就项目来源、应用领域和技术原理、性能指标、成果的创造性、先进性，存在的问题和改进的意见等进行简要说明。

（3）成果资料，需装订成册。

（4）项目研究过程中重要的试验过程中数据、参考资料和文献等。

(5)  项目经费执行情况(集团资助部分)。

(6)  项目研究过程中的重要图片、视频资料等

（7）项目已经或将要产生的经济效益和社会效益情况简介。

以上资料（1）、（2）、（3）、（4）、（5）项应提供，（6）、（7）项选择提供，并同时提供10分钟左右的项目结题报告PPT。

17、主要研究人员：由项目（成果）完成单位根据研究人员对成果的创造性贡献大小顺序填写。并应得到所有完成单位的认可。

18、项目（成果）完成单位可以提出5到7名（单数）行业内的知名专家供组织验收单位选择。组织验收单位根据项目情况选取组成项目（成果）验收专家委员会，选取范围可不限于项目（成果）完成单位提供的专家名单。

19、申请验收单位意见：由申请验收单位填写，项目负责人应签字，经领导签字后，加盖单位公章。

20、组织验收单位意见：

（一）验收形式，由集团科技信息部填写。

（二）意见：由组织验收单位填写，由领导签字。

22、集团主管业务部门意见：由集团科技信息部填写，经领导签字后，加盖集团科技信息部部门章。

附件5

| 成果 | 登 记 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 登记 | 批准日期 |  |

科学技术成果验收证书

验字 [     ] 第     号

| 成果名称 | ： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成单位 | ： |  |  |
|  |  | （盖章） |  |
| 验收形式 | ： |  |  |
| 组织验收单位 | ： |  | （盖章） |
| 验收日期 | ： |  |  |
| 验收批准日期 | ： |  |  |

四川华西集团有限公司

二零一七年制

简 要 技 术 说 明 及 主 要 技 术 性 能 指 标

推 广 应 用 前 景 与 措 施

| 主 要 技 术 文 件 目 录 及 来 源 |  |
| --- | --- |

| 验 收 委 员 会 专 家 测 试 报 告 |  |
| --- | --- |
| 测试组长： 签字 成员： 、 |  |
| 年 月 日 |  |

验 收 意 见

验收委员会主任 副主任 年 月 日

主 持 验 收 单 位 意 见

主管领导签字： （盖章） 年 月 日

组 织 验 收 单 位 意 见

主管领导签字： （盖章） 年 月 日

科技成果完成单位情况

| 序号 | 完 成 单 位 名 称 |  | 邮政编码 | 所在省 市代码 | 详 细 通 信 地 址 | 隶属关系 | 单位属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、完成单位序号超过7个可加附页，其顺序必须与验收证书封面上的完全一致。

2、完成单位名称必须填写全称，不得简化，与单位公章完全一致，并填入完成和名称的第一栏中，其下属机构名称则填入第二栏中。

3、所在省市代码如不申请市级以上政府性科技进步奖励，不用填写。

4、详细通信地址要写明省（自治区、直辖市）、市（地区）、县（区）、街道和门牌号码。

5、隶属关系是指本单位和行政关系隶属华西集团哪一个分子公司。如果是分子公司直接承担的项目，不用填写，如果本单位有地方/部门双重隶属关系，请按主要的隶属关系填写。

6、单位属性是指本单位在1、科研机构  2、施工企业3、建材产品企业 4、卫生部门5、其他  五类性质中属于哪一类，并在栏

中选填1、2、3、4、5、即可。

主   要   研   制   人   员   名   单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 （学位） | 工 作 单 位 | 对成果创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

验    收    委    员    会    名    单

| 序号 | 验收会职务 | 姓名 | 工 作 单 位 | 所学专业 | 现从事专业 | 职称、职务 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

科  技  成  果  登  记  表

| 成 果 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限35个汉字 |  |  |  |  |
| 研究起始时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 研究终止时间 |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 成果第一完成单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隶属关系 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在地区 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 属性 （4） |  |  |  | 1、科研机构 2、施工企业3、建材产品企业 4、卫生部门5、其他 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 1． 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收批准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组 织 验收 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限20个汉字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果有无密级 |  | ( ) |  | 0—无 1—有 |  |  |  |  | 密级 |  |  |  |  |  | ( ) |  | 1—秘密 2—机密 3—绝密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果水平 |  | ( ) |  | 1—国际领先 2—国际先进 3—国内领先 4—国内先进 5—一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用行业大类 |  | ( ) |  | 01—建筑业 02—信息技术 03—房地产业 04—卫生 05—文化、广播和电视业 06—科学研究和综合技术服务业 07—金融 08—其他行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转让范围 |  | ( ) |  | 1—允许出口 2—限国内转让 3—集团内转让 4—公司内转让5—不转让 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科 研 投 资 （ 万 元 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应 用 投 资 （ 万 元 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国 家 投 资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国家投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集团投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 集团投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他单位投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他单位投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目第一承担单位投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目第一承担单位投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填  写  说  明

1、《科学技术成果验收证书》本证书规格一律为标准A4纸，竖装。必须打印或铅印，字体为4号字。本证书为四川华西集团有限公司科技信息部制定的标准格式，任何部门、单位、个人均不得擅自改变内容、增减证书中栏目。

2、编号：指四川华西集团有限公司科技信息部对科技成果按年度组织验收的顺序编号。

3、成果名称：申请验收时组织验收单位审查同意使用的成果名称。

4、成果完成单位：指承担该项目主要研制任务的单位。由二个以上单位同时完成时，按技术任务书中研制单位顺序排列（与《科技成果验收申请表》中成果完成单位排列一致）。

5、组织验收单位：组织此项成果验收的单位。

6、验收形式：指该项成果验收所采用的验收形式，即检测验收、函审验收或会议验收。

7、验收日期：指该项成果通过专家验收的日期。

8、验收批准日期：组织验收单位签署意见的日期。

9、技术简要说明和主要性能指标：应包括如下内容

- 任务来源：计划项目应写清计划名称及其编号。计划外的应说明是横向或自选项目。

- 应用领域和技术原理。

- 性能指标（写明任务书要求的主要性能指标和实际达到的性能指标）。

- 与国内外同类技术比较。

- 成果的创造性、先进性。

- 作用意义（直接经济效益和社会效益）。

- 推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见。

10、主要文件和技术资料目录：指按规定由申请验收单位必须递交的主要文件和技术资料。

11、测试报告：指采用会议验收形式时，根据需要由组织验收单位聘请的专家测试组到现场进行测试结果的报告。

12、验收意见：会议验收是验收委员会形成的验收意见；函审验收是函审专家组正副组长根据函审专家函审意见汇总形成的意见；检测验收是检测机构出具的“检测结论”（含必要时聘请3至5名专家提出的综合评价意见）。

13、主要研制人员名单：由成果完成单位填写。填写内容与《科技成果验收申请表》中的主要研制人员名单相同。

14、验收委员会名单：采用会议验收时，由参加验收会的专家亲自填写；采用函审验收时，由组织验收单位根据函审专家情况填写的有关内容，签名栏需专家签字；采用检测验收时，由组织验收单位安排专家填写。

15、主持验收单位意见：由集团科技信息部或科技信息部授委托有关单位，具体主持该项成果验收工作的单位填写，单位领导签字，并加盖公章。

16、组织验收单位意见：由集团科技信息部填写，由部长或集团主管领导签字。

17、科技成果登记表：本表仅使用于以验收方式评价的科技成果。

- 登记号（封面）：由集团科技信息部填写。

- 批准日期（封面）：指批准该项课题成果通过技术验收的时间，由集团科技信息部填写。

- 科技成果名称：必须填写科技成果的全称，并且要与封面上的名称完全一致。

- 研究起始时间：是指该项成果开始研究或开发的时间，应以计划任务书或合同、协议书上的时间为准。

- 研究终止时间：是指该项成果最终完成的时间，并以评价完成日为准。

- 第一完成单位：是指项目合同或计划任务书中第一承担单位，应与封面的第一单位相同。

- 隶属关系：指第一完成单位的行政隶属关系属于集团还是集团以外的单位。

- 所在地区：是指成果第一完成单位注册所在地所在的省、自治区、直辖市，地区名称由成果完成单位填写，代码由组织验收单位按照“省、自治区、直辖市名称代码”填写。

- 单位属性：是指成果第一完成单位在1、科研机构2、施工企业3、建材产品企业4、卫生部门5、其他五类性质中属于哪一类，并在括号中选填相应的数字即可。

- 联系人：是指该项成果的主要负责人。

- 通信地址：指成果第一完成单位的通信地址，要依次写明省、市（区）、县、街和门牌号码。

- 组织验收单位名称：是指对该成果组织验收的单位，由集团科技信息部填写或集团科技信息部委托组织验收的单位填写。

- 成果有无密级：是指该项成果按照国家有关科技保密的规定确定其是否有密级。并在括号内选填0或1即可。

- 密级：是指该项成果按照国家有关科技保密的规定而确定密级。该项目如无密级此栏可不填，如有密级请在括号内选填1、2、3即可。

- 成果水平：是指该项成果达到的整体技术水平，以评价结论为准，并在括号内选填1、2、3、4、即可。

- 成果应用行业：是指该项成果应用的行业。请在括号内选填与应用行业相对应的一个两位数即可。

- 转让范围：请在括号内选填1、2、3、4、5即可。

- 科研投资：是指该项成果在研究开发过程中的投资金额，分为国家投资，集团投资、其他单位投资、项目第一地方承担单位投资等四项。

- 应用投资：是指为应用该项成果投入的资金，分为国家投资，集团投资、其他单位投资、项目第一地方承担单位投资等四项。项目任务成果已应用的需填写本栏目。